รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 1

(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

WWW.SONGPRAK.GO.TH

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ข้อ 29 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาในส่วนใดบ้าง เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1		บทนำ									  ๑

ส่วนที่ 2		วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา				   3

ส่วนที่ 3		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา					   4

-  แบบที่ 1								   4

-  แบบที่ 2								   5

-  แบบที่ 3								   9			รายละเอียดโครงการ							  10

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				   16

ส่วนที่ 1 บทนำ

******************************

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ข้อ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ข้อ 14 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1)กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพี่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1)คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

2)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

3)หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1)เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2)เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3)เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง

และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

*******************************************

ส่วนที่  2

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

******************************

วิสัยทัศน์

“ภายในปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จะเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ด้วยเครือข่ายการทำงานที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

เป้าประสงค์

1.องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมีการบริหาร การให้บริการและการจัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาล

2.ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีรายได้ ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน

3.โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพ

-พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

-ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร

-ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำและการจราจร

-พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค

-การประสานและการบรูการ การพัฒนา

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

-ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

-สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

-การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

-ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

-การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

-พัฒนาศักยภาพชุมชนและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

-พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

***********************************************

บทที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

********************************************

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง		แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน-

ท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว

***************************************************************************************

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการ ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 4.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา |  |  |
| 3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น |  |  |
| 5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 7.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |

***********************************************************************

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง		แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ  			กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

********************************************************************************************************

รายงานผลการดำเนินงาน		ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

ผลการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1. จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 15 | 6,415,000 | 15 | 6,415,000 | 15 | 6,415,000 | 15 | 6,415,000 | 60 | 25,660,000 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 95,000 | 6 | 135,000 | 6 | 135,000 | 6 | 135,000 | 22 | 500,000 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 74 | 69,725,000 | 102 | 107,070,000 | 101 | 101,170,000 | 99 | 107,160,000 | 376 | 385,125,000 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 66 | 19,780,000 | 57 | 17,760,000 | 57 | 17,660,000 | 55 | 17,460,000 | 235 | 72,746,000 |
| รวม | 159 | 96,015,000 | 180 | 131,380,000 | 179 | 125,380,000 | 175 | 131,170,000 | 693 | 483,945,000 |

2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564 (เฉพาะ ปี 2561)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 |  | จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 15 | 9.43 | 7 | 11.67 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 2.52 | 3 | 5 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 74 | 46.54 | 11 | 18.33 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 66 | 41.51 | 39 | 65 |
| รวม | 159 | 100 | 60 | 100 |

3.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564  (เฉพาะปี 2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยกเลิก |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 1 | 1.67 | 1 | 1.67 | 5 | 8.33 | - | - | 7 | 11.67 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 1.67 | - | - | 2 | 3.33 | - | - | 3 | 5 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 1.67 | - | - | 10 | 16.67 | - | - | 11 | 18.33 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 13 | 21.67 | 12 | 20 | 12 | 20 | 2 | 3.33 | 39 | 65 |
| รวม | 16 | 26.67 | 13 | 21.67 | 29 | 48.33 | 2 | 3.33 | 60 | 100 |

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2561

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 94,000.00 | - | 94,000.00 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 27,020.00 | - | 27,020.00 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 484,000.00 | - | 484,000.00 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 6,437,621.50 | - | 6,437,621.50 |
| รวม | 7,042,641.50 | - | 7,042,641.50 |

รายละเอียดโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |  |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา อบต.สองแพรก | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 2 | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 20,000.00 | - | / |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 300,000.00 | 94,000.00 |  | / |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน | 25,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 7. | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน | 200,000.00 | - |  |  | / |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 20,000.00 | 27,020.00 | / |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม 10,000.- บาท |
| 2 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสองแพรก | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหูเชี่ยว - เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 | 490,100.00 | - |  |  | / |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4037 ทุ่งตก หมู่ที่ 9 | 499,300.00 | - |  |  | / |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ (หลังตลาด) หมู่ที่ 3 | 467,200.00 | - |  |  | / |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตก หมู่ที่ 1 | 499,300.00 | - |  |  | / |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากบางใหม่ หมู่ที่ 5 | 552,900.00 | - |  |  | / |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโซง หมู่ที่ 7 | 238,500.00 | - |  |  | / |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง – สามพัน หมู่ที่ 4 | 499,300.00 | - |  |  | / |  |  |
| 8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 | 250,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากช่อง – หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 | 499,300.00 | 484,000.00 | / |  |  |  |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนสายพัฒนาใหม่ 3 หมู่ที่ 2 | 299,400.00 | - |  |  | / |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองโซง หมู่ที่ 7 | 313,100.00 | - |  |  | / |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |  |
| 1. | โครงการอาหารเสริม (นม) | 2,620,800.00 | - |  | / |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | 450,500.00 | 450,000 | / |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ | 1,298,500.00 | 344,500 |  | / |  |  |  |
| 4. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.00 | 30,000.00 | / |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรายงานผลการศึกษา ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ | 20,000.00 | 20,000.00 | / |  |  |  |  |
| 6. | วัสดุสำนักงาน | 10,000.00 | 10,000.00 | / |  |  |  |  |
| 7. | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 20,000.00 | 20,000.00 | / |  |  |  |  |
| 8. | โครงการวันสำคัญ | 30,000.00 | 30,000.00 | / |  |  |  |  |
| 9. | โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | 25,000.00 | 25,00000 | / |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัยเยาว์ | 5,000.00 | 5,000.00 | / |  |  |  |  |
| 11. | โครงการชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันปากปีปากเดือน | 50,000.00 | 47,229.00 | / |  |  |  |  |
| 12. | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 100,000.00 | - |  |  |  | / |  |
| 13. | โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 50,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 14. | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 15. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล (ประจำปี) | 200,000.00 | 389,042.00 | / |  |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 300,000.- บาท |
| 16. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ | 100,000.00 | - |  |  | / |  |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน(ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |  |
| 17. | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 40,000.00 | 39,890.00 | / |  |  |  |  |
| 18. | โครงการสตรีจิตอาสา | 20,000.00 | 14,500.00 | / |  |  |  |  |
| 19. | โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 20 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 21. | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | 50,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 22. | โครงการเยาวชนสองแพรกต้านยาเสพติด | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 23. | โครงการนานาสาระเรื่องเพศ | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 24. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000.00 | - |  | / |  |  |  |
| 25. | โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000.00 | 25,069.50 |  | / |  |  |  |
| 26. | โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 20,000.00 | 29,140.00 |  | / |  |  | โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.- บาท |
| 27. | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนและการป้องกันสาธารณภัย | 50,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 28. | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | 100,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 29. | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 20,000.00 | 4,751.00 |  | / |  |  |  |
| 30. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,744,800.00 | 2,331,000.00 |  | / |  |  |  |
| 31. | เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 120,000.00 | 45,000.00 |  | / |  |  |  |
| 32. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 777,600.00 | 414,00.00 |  | / |  |  |  |
| 33. | โครงการขุดหลุมฝังกลบพร้อมปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะของ อบต. | 120,000.00 | 23,000.00 |  | / |  |  |  |
| 34. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา | 270,000.00 | - |  |  |  | / |  |

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน(ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |  |
| 35. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สองแพรก | 150,000.00 | 150,000.00 | / |  |  |  |  |
| 36. | โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 3,980,000.00 | 1,990,000.00 |  | / |  |  |  |
| 37. | โครงการร้านค้าศูนย์บาท | 10,000.00 | - |  | / |  |  |  |
| 38. | โครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก (ขยะย่อยสลายได้) | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 39. | โคตรงการอบรม/ประกวดนวัตกรรมขยะ | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |