****

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**ครั้งที่ 1**

**(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)**

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[WWW.SONGPRAK.GO.TH](http://WWW.SONGPRAK.GO.TH)

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ข้อ 29 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาในส่วนใดบ้าง เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

**องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

ส่วนที่ 1 บทนำ ๑

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 3

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4

 - แบบที่ 1 4

 - แบบที่ 2 5

 - แบบที่ 3 9 รายละเอียดโครงการ 10

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 14

**01**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ข้อ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ข้อ 13 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 **⮚อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

 1)กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 2)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพี่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 **⮚องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้**

 1)คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

 2)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

 3)หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

 4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 **⮚ จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 1)เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 2)เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 3)เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**02**

 **⮚ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง

 และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**03**

**ส่วนที่ 2**

**วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **⮚วิสัยทัศน์**

 “ภายในปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จะเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ด้วยเครือข่ายการทำงานที่มีศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

 **⮚ เป้าประสงค์**

 1.องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมีการบริหาร การให้บริการและการจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล

 2.ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีรายได้ ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน

3.โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

 **⮚ ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพ

 -พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 -พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร

 -ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 -พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำและการจราจร

 -พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค

 -การประสานและการบรูการ การพัฒนา

 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

 -ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

 -ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 -สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 -การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 -ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

 -การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

-พัฒนาศักยภาพชุมชนและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

 -พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**04**

**บทที่ 3**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน-

 ท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ

 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 4.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา | ✓ |  |
| 3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 7.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563**

1. จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2564 | รวม 5 ปี |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 9 | 1,070,000 | 11 | 1,305,000 | 12 | 745,000 | 12 | 5,745,000 | 12 | 745,000 | 56 | 9,610,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 65,000 | 5 | 115,000 | 4 | 160,000 | 5 | 190,000 | 3 | 110,000 | 20 | 640,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 39,890,000 | 52 | 49,165,000 | 53 | 63,796,000 | 52 | 62,140,000 | 51 | 32,050,000 | 234 | 247,041,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 63 | 19,835,000 | 59 | 18,625,000 | 42 | 17,515,000 | 40 | 17,025,000 | 36 | 16,252,000 | 240 | 89,25,000 |
| รวม | 116 | 60,860,000 | 127 | 69,210,000 | 111 | 82,216,000 | 109 | 85,10,000 | 102 | 49,430,000 | 531 | 346,816,000 |

**05**

**06**

2.จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 5 | 175,000.00 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 20,000.00 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 5,486,300.00 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 27 | 16,074,200.00 |
| รวม | 42 | 21,755,500.00 |

3.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เฉพาะ ปี 2563)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 | จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 12 | 10.81 | 5 | 11.90 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 3.60 | 1 | 2.38 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 47.75 | 9 | 21.43 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 42 | 37.84 | 27 | 64.29 |
| รวม | 111 | 100 | 42 | 100 |

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี 2563) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | เบิกจ่าย |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 12 | 745,000 | 5 | 175,000.00 | 2 | 31,395.00 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 160,000 | 1 | 20,000.00 | - | - |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 63,796,000 | 9 | 5,486,300.00 | - | - |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 42 | 17,515,000 | 27 | 16,074,200.00 | 14 | 7,458,624.88 |
| รวม | 111 | 82,216,000 | 42 | 21,755,500.00 | 16 | 7,490,019.88 |

ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. (e-plan) ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

 **07**

5.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี 2563) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยกเลิก | จำนวนโครงการที่กันเงินงบประมาณ | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 2 | 4.76 | - | - | 3 | 7.14 | - | - | - | - | 5 | 11.90 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง |  - | - | - | - | 1 | 2.38 | - | - | - | - | 1 | 2.38 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 9 | 21.43 | - | - | - | - | 9 | 21.43 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 14 | 33.33 | - | - | 13 | 30.95 | - | - | - | - | 27 | 64.29 |
| รวม | 16 | 38.09 | - | - | 26 | 61.90 | - | - | - | - | 42 | 100 |

**08**

**09**

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

คำชี้แจง แบบที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

⮚ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา | บรรจุในข้อบัญญัติฯ(นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา |
| 1.ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน | 12 | 5 | 4.50 |
| 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 1 | 0.90 |
| 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 9 | 8.11 |
| 4.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 42 | 27 | 24.32 |
| รวม | 111 | 42 | 37.83 |

***รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่12 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563***

 1.**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |
| 1 | โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 80,000.00 | 26,400.00 |  | / |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน | 30,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 5,000.00 | 4,995.00 | / |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| รวม | 175,000.00 | 31,395.00 |  |

2.**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ**พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |
| 1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| รวม | 70,000.00 | - |  |  |  |  |  |

**10**

3.**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าป้อม หมู่ที่ 2 | 486,200.00 | - |  |  | / |  |   |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหนือ หมู่ที่ 5 | 486,200.00 | - |  |  | / |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากช่อง - หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 | 491,600.00 | - |  |  | / |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโซง หมู่ที่ 7 | 491,600.00 | - |  |  | / |  |   |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งตก หมู่ที่ 9 | 488,000.00 | - |  |  | / |  |   |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหูเชี่ยว หมู่ที่8 | 505,700.00 | - |  |  | / |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 910,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 943,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 684,000.00 | - |  |  |  / |  |  |
| รวม | 5,486,300.00 | - |  |  |  |  |  |

 **11**

4.**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,785,400.00 | 785,900.00 |  | / |  |  |  |
| 2. | ค่าอาหารเสริม (นม) | 2,356,940.00 | 1,073,302.88 |  | / |  |  |  |
| 3. | อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 4,016,000.00 | 2,012,000.00 |  | / |  |  |  |
| 4. | โครงการชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันปากปีปากเดือน | 50,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 5. | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 105,000.00 | 11,8775.00 | / |  |  |  |  |
| 6. | โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 60,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 7. | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 8. | โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000.00 | 29,062.00 |  | / |  |  |  |
| 9. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 53,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 10 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 11. | โครงการค่ายพุทธบุตร | 30,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 12. | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด | 55,000.00 | 54,515.00 | / |  |  |  |  |
| 13. | โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 14. | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 15. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและสตรี | 53,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 16. | โครงการสตรีจิตอาสา | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 17. | โครงการร้านค้าศูนย์บาท | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 18. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ | 20,000.00 | - |  |  | / |  |  |

**12**

 4.**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน**(ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |
| 19. | โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบที่ทิ้งขยะของ อบต. | 100,000.00 | 64,000.00 |  | / |  |  |  |
| 20 | โครงการฝึกซ้อมแผนและการป้องกันสาธารณภัย | 30,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 21. | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | 10,000.00 | - |  |  | / |  |  |
| 22. | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ | 10,000.00 | 4,940.00 | / |  |  |  |  |
| 23. | โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ | 74,000.00 | 47,190.00 |  | / |  |  |  |
| 24. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,282,400.00 | 2,553,400.00 |  | / |  |  |  |
| 25. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,152,000.00 | 476,000.00 |  | / |  |  |  |
| 26. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 108,000.00 | 43,000.00 |  | / |  |  |  |
| 27. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สองแพรก | 140,000.00 | 140,000.00 | / |  |  |  |  |
| รวม | 16,074,200.00 | 7,458,624.88 |  |  |  |  |  |

 **13**

**14**

**สรุปผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อเสนอแนะ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **1. ผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ปี 2563) จำนวนโครงการ 111 โครงการ รายละเอียดดังนี้

 *1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน*

 จำนวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25

 *2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง*

 จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ - โครงการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25

 *3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน*

 จำนวนโครงการทั้งหมด 53 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.98 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ - โครงการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.98

 *4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต*

 จำนวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.95

***สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา***

***ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563***

 **- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2563) จำนวน 111 โครงการ**

 **- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 42 โครงการ**

 **- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.09**

 **- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.90**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*