
0แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ขั้นตอน
	ขั้นตอนของกิจกรรม
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

	ขั้นตอนที่ ๑
	การเตรียมการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	

	
	๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลา
ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566


	
	๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

	
	1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)
และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล)
	ภายในเดือน พฤศจิกายน 2566

	
	1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข
	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

	
	1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./
ดาวโหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่
	มกราคม 2566


	
	๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี       
	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

	
	1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	มกราคม 2567

	
	1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
	ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

	
	1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี
	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

	
	1.10 รับเรื่องอุทธรณ์ (ภ.ด.ส.10)
	มีนาคม 2567

	
	1.11 การชำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน
	ภายในเดือนเมษายน 2567

	ขั้นตอนที่ ๒  
	ดำเนินการจัดเก็บ
	

	
	1. รับชำระภาษี
	มีนาคม-เมษายน 2567

	
	2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด
	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	กรณีปกติ
	

	
	- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)
	มีนาคม - เมษายน 2567

	
	กรณีพิเศษ
	

	
	(๑) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
	

	
	     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	(2) ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)
	

	
	     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	(3) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
	

	
	     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

	พฤษภาคม - กันยายน 2567


	ขั้นตอน
	ขั้นตอนของกิจกรรม
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

	
	(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
	

	
	1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
 (ลงทะเบียนเลขที่รับ)
	มีนาคม  - เมษายน 2567

	
	     ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
	มีนาคม - มิถุนายน 2567

	
	     ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
	มีนาคม - กรกฎาคม 2567

	
	     ๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
 
	เมษายน - กันยายน 2567

	ขั้นตอนที่ 3
	ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
	

	
	๑. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
	

	
	     - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
	พฤษภาคม 2567

	
	     - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน
	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

	
	     - รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	     - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
	พฤษภาคม 2567

	
	     - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี
	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	     - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
	กันยายน 2567

	
	2. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานที่ดินทราบ 
	มิถุนายน 2567

	
	3. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษีฯ ประจำจังหวัดทราบ
	มกราคม 2568


แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ขั้นตอน
	ขั้นตอนของกิจกรรม
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

	ขั้นตอนที่ ๑
	การเตรียมการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	

	
	๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลา
ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566


	
	๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

	
	1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)
และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล)
	ภายในเดือน พฤศจิกายน 2566

	
	1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข
	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

	
	1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./
ดาวโหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่
	มกราคม 2567


	
	๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี       
	ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567

	
	1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       
	มกราคม 2567

	
	1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
	ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

	
	1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.7) (ลงทะเบียน)
	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

	
	1.10 การรับชำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน
	ภายในเดือน เมษายน 2567

	ขั้นตอนที่ ๒  
	ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	

	
	1. รับชำระภาษี
	มีนาคม-เมษายน 2567

	
	2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด
	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	กรณีชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
	

	
	- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)
	มีนาคม-เมษายน 2567

	
	กรณีพ้นระยะเวลาชำระภาษี
	

	
	(๑) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
	

	
	     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	(2) ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)
	

	
	     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

	พฤษภาคม - กันยายน 2567

	
	(3) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
	

	
	     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

	พฤษภาคม - กันยายน 2567


	ขั้นตอน
	ขั้นตอนของกิจกรรม
	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

	
	(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
	

	
	1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
 (ลงทะเบียนเลขที่รับ)
	กุมภาพันธ์  - เมษายน 2567

	
	     ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2567

	
	     ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
	มีนาคม - กรกฎาคม 2567

	
	     ๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
 
	มีนาคม - กันยายน 2567

	ขั้นตอนที่ 3
	ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
	

	
	๑. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
	

	
	     - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี
	พฤษภาคม 2567

	
	     - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน
	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

	
	     - รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
	

	
	     - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
	

	
	     - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี
	

	
	     - รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานที่ดินฯ ทราบ เพื่อระงับ การทำนิติกรรม
	มิถุนายน 2567

	
	     -บันทึก/รายงานผู้ค้างชำระภาษีเกินกว่า 90 วันนับจากวันที่ทำหนังสือแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตามมาตรา 62
	กันยายน 2567

	
	2. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษีฯ ประจำจังหวัดทราบ
	มกราคมของปีถัดไป


